## P&M Schedule Export - 2022-01-1
ID | Deadline | Job Number | Card No. | Name | ST Code | Status | Task | CTR Hrs | Billable | Start Date | Resource | Predesessor
1 | 2022-02-03 | JY401150 | 10767-1 | Rebuild | 1 | Ongoing | Rebuild | 10 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
2 | 2022-02-03 | JY401150 | 10767-1 | Test | 1 | Ongoing | Test | 8 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 1
3 | 2022-02-14 | JH022011 | 11164-1 | Test | 1T | Testing | Test | 8.5 | 1 | 2022-01-17 | 3
4 | 2022-02-14 | JH022011 | 11162-1 | Test | 2 | To test | Test | 10.5 | 1 | 2022-01-17 | 3
5 | 2022-02-14 | JH022011 | 11163-1 | Test | 2 | To test | Test | 10.5 | 1 | 2022-01-17 | 3
6 | 2022-02-14 | JH022011 | 11168-1 | Rebuild | 1 | Ongoing | Rebuild | 15.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
7 | 2022-02-14 | JH022011 | 11168-1 | Test | 1 | Ongoing | Test | 10.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 6
8 | 2022-02-14 | JH022011 | 11169-1 | Rebuild | 3 | To start | Rebuild | 21.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
9 | 2022-02-14 | JH022011 | 11169-1 | Test | 3 | To start | Test | 10.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 8
10 | 2022-02-14 | JH022011 | 11160-1 | Test | 2 | To test | Test | 4.5 | 1 | 2022-01-17 | 3
11 | 2022-02-14 | JH022011 | 11161-1 | Rebuild | 3 | To start | Rebuild | 13.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
12 | 2022-02-14 | JH022011 | 11161-1 | Test | 3 | To start | Test | 8 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 11
13 | 2022-02-14 | JA401146 | 11151-1 | Test | 2 | To test | Test | 6 | 1 | 2022-01-17 | 3
14 | 2022-02-14 | JA401146 | 11152-1 | Test | 2 | To test | Test | 6 | 1 | 2022-01-17 | 3
15 | 2022-02-14 | JA401146 | 11153-1 | Test | 2 | To test | Test | 6 | 1 | 2022-01-17 | 3
16 | 2022-02-14 | JA401146 | 11154-1 | Test | 2 | To test | Test | 6 | 1 | 2022-01-17 | 3
17 | 2022-02-14 | JA401146 | 11155-1 | Test | 2 | To test | Test | 10 | 1 | 2022-01-17 | 3
18 | 2022-02-14 | JA401146 | 11156-1 | Test | 2 | To test | Test | 10 | 1 | 2022-01-17 | 3
19 | 2022-02-14 | JA401146 | 11157-1 | Test | 2 | To test | Test | 10 | 1 | 2022-01-17 | 3
20 | 2022-02-14 | JA401146 | 11170-1 | Test | 2 | To test | Test | 8 | 1 | 2022-01-17 | 3
21 | 2022-03-25 | JA201226 | 10783-3 | Rebuild | 3 | To start | Rebuild | 11.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
22 | 2022-03-25 | JA201226 | 10783-3 | Test | 3 | To start | Test | 6.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 21
23 | 2022-03-25 | JA201226 | 10784-2 | Rebuild | 2 | To start | Rebuild | 11.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
24 | 2022-03-25 | JA201226 | 10784-2 | Test | 2 | To start | Test | 6.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 23
25 | 2022-03-25 | JA201226 | 10789-2 | Rebuild | 2 | To start | Rebuild | 11.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
26 | 2022-03-25 | JA201226 | 10789-2 | Test | 2 | To start | Test | 6.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 25
27 | 2022-03-25 | JA201226 | 10790-2 | Rebuild | 2 | To start | Rebuild | 15.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
28 | 2022-03-25 | JA201226 | 10790-2 | Test | 2 | To start | Test | 12.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 27
29 | 2022-03-25 | JA201226 | 10791-3 | Rebuild | 2 | To start | Rebuild | 15.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
30 | 2022-03-25 | JA201226 | 10791-3 | Test | 2 | To start | Test | 12.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 29
31 | 2022-03-25 | JA201226 | 10792-2 | Rebuild | 2 | To start | Rebuild | 15.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
32 | 2022-03-25 | JA201226 | 10792-2 | Test | 2 | To start | Test | 12.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 31
33 | 2022-03-28 | JA201226 | 10787-2 | Rebuild | 2 | To start | Rebuild | 15.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
34 | 2022-03-28 | JA201226 | 10787-2 | Test | 2 | To start | Test | 10.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 33
35 | 2022-02-14 | JH022011 | 11158-1 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 9.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
36 | 2022-02-14 | JH022011 | 11158-1 | Test | 3 | To Start | Test | 6.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 35
37 | 2022-02-14 | JH022011 | 11159-1 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 9.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
38 | 2022-02-14 | JH022011 | 11159-1 | Test | 3 | To Start | Test | 6.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 37
39 | 2022-02-14 | JH022011 | 11165-1 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 21.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
40 | 2022-02-14 | JH022011 | 11165-1 | Test | 3 | To Start | Test | 13.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 39
41 | 2022-02-14 | JH022011 | 11166-1 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 21.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
42 | 2022-02-14 | JH022011 | 11166-1 | Test | 3 | To Start | Test | 13.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 41
43 | 2022-02-14 | JH022011 | 11167-1 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 21.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
44 | 2022-02-14 | JH022011 | 11167-1 | Test | 3 | To Start | Test | 13.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 43
45 | 2022-02-14 | JH022011 | 11175-1 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 22 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
46 | 2022-02-14 | JH022011 | 11175-1 | Test | 3 | To Start | Test | 13.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 45
47 | 2022-03-28 | JA201226 | 10786-2 | Rebuild | 3 | To Start | Rebuild | 15.5 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
48 | 2022-03-28 | JA201226 | 10786-2 | Test | 3 | To Start | Test | 10.5 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 47
49 | 2022-02-14 | JA401146 | 11108-1 | Rebuild | 3 |  | Rebuild | 18 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
50 | 2022-02-14 | JA401146 | 11108-1 | Test | 3 |  | Test | 10 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 49
51 | 2022-02-14 | JA401146 | 11109-1 | Rebuild | 3 |  | Rebuild | 14 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
52 | 2022-02-14 | JA401146 | 11109-1 | Test | 3 |  | Test | 6 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 51
53 | 2022-02-14 | JA401146 | 11107-1 | Rebuild | 3 |  | Rebuild | 14 | 1 | 2022-01-17 | 1,2,3
54 | 2022-02-14 | JA401146 | 11107-1 | Test | 3 |  | Test | 6 | 1 | 2022-01-17 | 3 | 53